Łódź, dnia 27 sierpnia 2018 roku

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA ZO-08-2018**

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Stosując się do dyspozycji pkt. 10 Rozdziału VI, Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **wykonanie** **rozwoju formulacji eksperymentalnego produktu leczniczego do zastosowania w badaniu klinicznym**, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2017, poz. 459) zapytania od Wykonawców. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

**Pytanie 1:**

w ramach zapytania ofertowego wskazuje się ogólny harmonogram 20 miesięcy na zakończenie zamówienia po rozpoczęciu prac badawczych. W ramach oferty, którą przedstawimy, orientacyjna oś czasu pozwoli tylko na wygenerowanie danych dotyczących stabilności ICH z okresu T9 miesięcy w ciągu tych 20 miesięcy. T12, która jest stałą częścią programu i żaden opcjonalny element będzie dostępny po 22 miesiącach. Ponadto chcielibyśmy wskazać, że chociaż oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Państwa wymaganą datę i oczywiście spróbujemy nawet przyspieszyć, jeśli tylko jest to możliwe, może być to jedynie deklaratywne, co jest związane z naturą projektów rozwojowych i w związku z tym nie można wykluczyć żadnych potencjalnych opóźnień. Dlatego zalecamy, aby rozważyć pewien bufor w ogólnym czasie, aby zminimalizować ryzyko niespełnienia ustalonych kryteriów na koniec projektu, a także chcielibyśmy wskazać, że nie poniesiemy żadnej odpowiedzialności finansowej za opóźnienia projektu, jeżeli nie będą spowodowane rażącym zaniedbaniem

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji i wprowadza sotosowną modyfikację treści zapytania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonej zmiany:

1. maksymalny czas realizacji usługi wynosi 22 miesięcy od daty powiadomienia Zamawiającego o przystąpieniu do realizacji prac badawczych,

2. maksymalna czas prowadzenia badań stabilności weg. ICH zostaje ograniczony do 12 miesięcy (T12).

Jednocześnie zamawiający informuje, że przewidział w zapytaniu ofertowym zmiany terminu realizacji Przedmiotu umowy wynikające z uzasadnionych przyczyn technicznych leżących po stronie wykonawcy lub zamawiającego

**Zamawiający wydłuża jednocześnie czas składania ofert do 24.09.2018 do godziny 12:00**

**Zamawiający informuje jednocześnie, że w treści zapytania ofertowego skorygowano oczywste omyłki pisarskie i niespójności między wersją polską i angielską.**